## Hoja1
N° | DESCRIPCIÓN | Buscar (EQ) | Actualizar (EI) | Insertar (EI) | Listar (EO) | Eliminar (EI) | Informes o reportes (EO) | Tablas de BD (ILF) | Archivo de interfaz externo (EIF)
RF01 | Los usuarios podrán visualizar de forma gráfica los productos que oferta la pastelería. | 1 |  |  | 1
RF02 | El cliente deberá registrarse en la página para poder realizar un pedido |  |  | 1 |  |  |  | 1
RF03 | Los usuarios deberán identificarse para acceder a cualquier parte del sistema según su rol de usuario. | 1
RF04 | El usuario deberá poder recuperar una contraseña mediante su correo electrónico. | 1 | 1
RF05 | El sistema permitirá al cliente realizar pedidos en línea una vez que acceda con su usuario y contraseña. | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
RF06 | El sistema permitirá al administrador registrar, habilitar, deshabilitar los productos del catálogo. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
RF07 | El sistema permitirá habilitar, deshabilitar, creación un usuario con rol de administrador. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
RF08 | El sistema permitirá al administrador visualizar la información del cliente y pedido, también cancelar o confirmar un pedido. | 1 | 1 |  | 1
RF09 | El sistema permitirá al rol administrador generar reportes de usuarios registrados en el sistema y reporte de pedidos de productos realizados en línea y en formato PDF | 2 |  |  | 2 |  | 2
TOTALES: |  | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0
PUNTO FUNCION SIN AJUSTAR
| Tipo / Complejidad | Baja PF | Media PF |  | Alta PF | TOTAL
| (EI) Entrada externa | 3 | 4 | 8 | 6 | 32
| (EO) Salida externa | 4 | 5 | 7 | 7 | 35
| (EQ) Consulta externa | 3 | 4 | 9 | 6 | 36
| (ILF) Archivo lógico interno | 7 | 10 | 4 | 15 | 40
| (EIF) Archivo de interfaz externo | 5 | 7 | 0 | 10 | 0
[5 empty] | PFSA: | 143
Determinación de los niveles de influencia
| Factor de Ajuste | Puntaje
| Comunicación de datos | 4
| Procesamiento distribuido | 4
| Objetivos de rendimiento | 1
| Configuración del equipamiento | 2
| Tasa de transacciones | 0
| Entrada de datos en línea | 2
| Interfase con el usuario | 2
| Actualizaciones en Línea | 1
| Procesamiento Complejo | 0
| Reusabilidad del Código | 0
| Facilidad de Implementación | 1
| Facilidad de Operación | 0
| Instalaciones Múltiples | 0
| Facilidad de Cambios | 4
| Factor de Ajuste: | 21
PUNTO FUNCIÓN AJUSTADO
PFA: | 122.98
ESTIMACION ESFUERZO REQUERIDO
| Lenguaje | Horas PF promedio | Líneas de código por PF
| Ensamblador | 25 | 300
| COBOL | 15 | 100
| Lenguajes 4ta Generación | 8 | 20
H/H = PFA * Horas PF promedio
H/H: | 983.84 | Horas hombre
Ejemplo:
| 8 | horas diarias de trabajo
| 20 | días 1 mes
| 122.98 | días de trabajo
| 6.149 | meses para desarrollar el software de lunes a viernes 8 horas diarias con 1 trabajador (ESTIMACIÓN de duración del proyecto)
CÁLCULO PRESUPUESTO DEL PROYECTO
| 500 | Sueldo mensual desarrolladores
| 230 | Otro costos
|  |  | Luz: | 60
|  |  | Internet: | 120
|  |  | Agua: | 30
|  |  | Teléfono: | 20
| 1 | Desarrolladores
Costo = (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros costos
Costo: | 3304.5