## Borrador_Cronog Constitucion Pr
Fecha inicio | Fecha Fin | Días Lab | Semanas Lab
2021-03-01 | 2021-08-27 | 130 | 26 | Proyecto
Tiempo/Sprint (dias)
2021-03-08 | 2021-08-20 | 120 | 24 | Fase Desarrollo | 2 | 10
Fecha inicio | Fecha Fin |  | Sprint
2021-03-08 | 2021-03-22 |  | 1
2021-03-23 | 2021-04-06 |  | 2
2021-04-07 | 2021-04-21 |  | 3
2021-04-22 | 2021-05-06 |  | 4
2021-05-07 | 2021-05-21 |  | 5
2021-05-22 | 2021-06-04 |  | 6
2021-06-05 | 2021-06-18 |  | 7
2021-06-19 | 2021-07-02 |  | 8
2021-07-03 | 2021-07-16 |  | 9
2021-07-17 | 2021-07-30 |  | 10
2021-07-31 | 2021-08-13 |  | 11
2021-08-14 | 2021-08-27 |  | 12
Formulas:
Días Lab = NETWORKDAYS([Fecha inicio],[Fecha Fin])
Fecha Fin = WORKDAY.INTL([Fecha inicio],G4,1,0)
Fecha inicio = [Fecha Fin, row above]+1

## Bak_Acta_Constitucion_PRY_SGVR (hidden)
Fecha inicio | Fecha Fin | Días Lab | Semanas Lab
2021-02-22 | 2021-09-10 | 145 | 29 | Proyecto
Tiempo/Sprint (dias)
2021-03-01 | 2021-09-03 | 135 | 27 | Fase Desarrollo | 2.25 | 10
Fecha inicio | Fecha Fin |  | Sprint
2021-03-01 | 2021-03-15 |  | 1
2021-03-16 | 2021-03-30 |  | 2
2021-03-31 | 2021-04-14 |  | 3
2021-04-15 | 2021-04-29 |  | 4
2021-04-30 | 2021-05-14 |  | 5
2021-05-15 | 2021-05-28 |  | 6
2021-05-29 | 2021-06-11 |  | 7
2021-06-12 | 2021-06-25 |  | 8
2021-06-26 | 2021-07-09 |  | 9
2021-07-10 | 2021-07-23 |  | 10
2021-07-24 | 2021-08-06 |  | 11
2021-08-07 | 2021-08-20 |  | 12
Formulas:
Días Lab = NETWORKDAYS([Fecha inicio],[Fecha Fin])
Fecha Fin = WORKDAY.INTL([Fecha inicio],G4,1,0)
Fecha inicio = [Fecha Fin, row above]+1